- Objeto

El presente Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto establecer las pautas que regirán la contratación de un profesional, estudio, consultora o firma especializada en ingeniería eléctrica, con capacidad técnica y experiencia comprobable, para llevar a cabo las siguientes tareas:

a) Elaborar el proyecto, la ingeniería de detalle, el Pliego de Especificaciones Técnicas y la restante documentación técnica necesaria para la realización de un futuro llamado a Licitación Pública para la ejecución de la obra “Renovación Integral de la Red de Media Tensión del Mercado Central de Buenos Aires”.

b) Prestar asesoramiento técnico a la Corporación durante la tramitación de dicha Licitación Pública, incluyendo la respuesta a consultas, el análisis de las propuestas recibidas y la elaboración del correspondiente informe técnico.

c) Ejercer la Dirección Técnica, inspección y control de la obra una vez adjudicada la Licitación Pública y durante toda su ejecución, período de garantía y recepción definitiva.

La visita de obra es obligatoria, debiendose coordinar mediante mail a la dirección de correo info@central-servicios.com.ar.

- Alcance de la contratación

#### 2.1. Relevamiento y elaboración del proyecto y del Pliego de Especificaciones Técnicas para el futuro llamado a Licitación Pública.

El adjudicatario deberá elaborar integralmente la documentación técnica que servirá de base para el futuro llamado a Licitación Pública mediante el cual la Corporación contratará la ejecución de la obra.

Como mínimo, deberá realizar las siguientes tareas:

- Relevamiento de la configuración actual de los tres anillos de Media Tensión subterráneos (con una extensión aproximada de 7km por anillo), incluyendo conductores, cámaras, canalizaciones, empalmes, terminales, centros de transformación y demás componentes vinculados.

- Evaluación del estado y aptitud de los conductos, cámaras subterráneas y tramos directamente enterrados existentes.

- Determinación de las interferencias, restricciones operativas y condiciones particulares que puedan afectar la ejecución de la obra.

- Elaboración de la ingeniería de detalle para el reemplazo de los conductores existentes con aislamiento de papel impregnado en aceite —API/PILC— por cables con aislamiento de polietileno reticulado —XLPE—.

- Realización de los estudios de ampacidad y determinación de la sección óptima de los nuevos conductores, evaluando técnica y económicamente la posibilidad de reducir la sección actualmente instalada, sin afectar la capacidad de transmisión ni la seguridad del sistema.

- Elaboración de los cálculos de cortocircuito, caída de tensión y demás verificaciones eléctricas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la red.

- Evaluación del peso, radio de curvatura, esfuerzo de tendido y demás condiciones de instalación de los nuevos conductores.

- Definición de las trazas y canalizaciones a utilizar y, cuando resulte necesario, elaboración de propuestas de modificación, ampliación o ejecución de nuevas trazas.

- Definición de la secuencia de intervención, migración y puesta en servicio de los distintos anillos, procurando reducir las interrupciones del suministro y los riesgos operativos.

- Elaboración del proyecto ejecutivo y de la documentación técnica necesaria para la ejecución de la obra.

- Elaboración de la memoria descriptiva y de las memorias de cálculo.

- Elaboración del Pliego de Especificaciones Técnicas.

- Elaboración de planos generales, planos de detalle, esquemas unifilares, planimetrías, cortes, detalles de cámaras, canalizaciones, empalmes y terminales.

- Elaboración de las planillas de cómputo y cantidades.

- Elaboración del presupuesto estimado de la obra, con apertura por rubros y componentes principales.

- Elaboración del cronograma estimado de ejecución.

- Definición de las características técnicas mínimas, normas de fabricación, ensayos, certificaciones y documentación que deberán cumplir los materiales y equipos.

- Determinación de los ensayos que deberán efectuarse durante la ejecución, recepción y puesta en servicio de la instalación.

- Elaboración de la documentación técnica necesaria para la obtención de permisos, autorizaciones o aprobaciones que correspondan.

- Asistencia técnica a la Corporación para responder consultas relacionadas con la documentación elaborada.

La documentación deberá ser entregada en formato digital editable y en formato PDF, incluyendo los archivos de cálculo, planos, planillas y demás antecedentes utilizados para su elaboración.

El proyecto deberá ajustarse a la normativa vigente de la Asociación Electrotécnica Argentina, especialmente a la Reglamentación AEA 95201 para líneas eléctricas subterráneas de Media Tensión, y a las demás normas técnicas y reglamentarias aplicables.

#### 2.2. Asesoramiento técnico durante el procedimiento de Licitación Pública para la contratación de la obra.

Durante el procedimiento de contratación de la obra, el adjudicatario deberá prestar asesoramiento técnico a la Corporación y realizar, como mínimo, las siguientes tareas:

- Asistencia en la elaboración de respuestas a consultas técnicas formuladas por los interesados.

- Análisis técnico de las propuestas recibidas.

- Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, antecedentes y requisitos establecidos en la documentación licitatoria.

- Análisis de los materiales, equipos, métodos constructivos, planes de trabajo y cronogramas propuestos.

- Análisis de las alternativas o variantes técnicas eventualmente presentadas.

- Evaluación de la razonabilidad y consistencia técnica de los cómputos, cantidades y precios cotizados.

- Solicitud y análisis de aclaraciones o documentación técnica complementaria, cuando corresponda.

- Elaboración de un informe técnico comparativo con opinión fundada respecto de las ofertas.

- Asesoramiento a la Comisión Evaluadora de la Corporación.

- Participación en reuniones técnicas con la Comisión Evaluadora o con los oferentes, cuando la Corporación lo requiera.

- Actualización del presupuesto estimado de la obra, cuando resulte necesario.

La decisión de admisibilidad, conveniencia y adjudicación corresponderá exclusivamente a la Corporación.

#### 2.3. Dirección Técnica de la obra adjudicada.

El adjudicatario tendrá a su cargo la Dirección Técnica e inspección de la obra de renovación de la red de Media Tensión, desde su inicio hasta la recepción definitiva.

Las tareas comprenderán, como mínimo:

- Dirección general, administración técnica, inspección y control de la obra.

- Verificación del cumplimiento del proyecto, del Pliego de Especificaciones Técnicas y de la documentación contractual.

- Control del cumplimiento de la normativa eléctrica, de seguridad y de calidad aplicable.

- Revisión y aprobación de la ingeniería de detalle, planos de montaje, procedimientos y documentación presentada por la empresa contratista.

- Verificación de la calidad, procedencia, características técnicas, certificados y protocolos de ensayo de los materiales y equipos.

- Inspección de las tareas de apertura, adecuación y ejecución de cámaras y canalizaciones.

- Supervisión del tendido de conductores, realización de empalmes, ejecución de terminales, conexionado y demás tareas eléctricas.

- Control de los procedimientos de manipulación, tendido y montaje de los cables.

- Coordinación y supervisión de la secuencia de intervención, cortes, migración de cargas y puesta en servicio de los distintos sectores.

- Control del cumplimiento del plan de trabajos y de los plazos contractuales.

- Revisión y actualización de los cronogramas generales y detallados.

- Medición de los trabajos ejecutados y conformidad técnica de los certificados de avance de obra.

- Verificación de las pruebas, mediciones y ensayos de recepción y puesta en servicio.

- Elaboración de informes periódicos sobre el estado de avance, cumplimiento de plazos, desvíos, riesgos y medidas correctivas.

- Registro de instrucciones, observaciones, incumplimientos y modificaciones mediante los instrumentos previstos contractualmente.

- Evaluación técnica de modificaciones de obra, adicionales, economías o ampliaciones de plazo que pudieran presentarse.

- Control y aprobación de los planos conforme a obra, memorias, protocolos de ensayo, manuales y demás documentación final.

- Intervención en la recepción provisoria de la obra.

- Seguimiento de las observaciones formuladas durante el período de garantía.

- Intervención en la recepción definitiva y cierre técnico de la obra.

La Dirección Técnica deberá coordinar permanentemente sus actividades con las áreas técnicas y operativas designadas por la Corporación.

- Perfil y documentación a presentar por el oferente

Podrán presentar ofertas:

- Profesionales independientes con título de Ingeniero Electricista o Ingeniero Electromecánico.

- Estudios o consultoras de ingeniería eléctrica.

- Empresas especializadas en obras o proyectos de Media Tensión.

El oferente deberá presentar:

- Antecedentes comprobables en la elaboración de proyectos, ingeniería de detalle o ejecución de obras de distribución eléctrica de Media Tensión de similares características o envergadura.

- Detalle de los antecedentes realizados durante los últimos cinco (5) años, indicando comitente, objeto, ubicación, fecha, alcance y datos de contacto para su verificación.

- Currículum vitae y antecedentes del profesional que actuará como responsable técnico.

- Constancia de matrícula profesional vigente ante el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires.

- Nómina, antecedentes y funciones del equipo técnico propuesto.

- Descripción de la metodología de trabajo para cada una de las etapas de la contratación.

- Cronograma previsto para la elaboración del proyecto y de la documentación técnica.

- Declaración de disponibilidad para asistir a reuniones, efectuar visitas y realizar inspecciones en el Mercado Central.

- Toda otra documentación que permita evaluar la capacidad técnica y experiencia del oferente.

Cuando el oferente sea una persona jurídica, deberá identificar al profesional que asumirá la responsabilidad técnica de los trabajos.

- Adjudicación

La adjudicación se realizará por la totalidad de las tareas previstas en los apartados 2.1, 2.2 y 2.3 a un único oferente.

La Corporación evaluará, además del precio, los antecedentes específicos, la experiencia del equipo técnico, la metodología propuesta y la capacidad del oferente para ejecutar integralmente las tres etapas de la contratación.

- Plazos

Los plazos se establecerán de la siguiente manera:

Tareas del apartado 2.1: dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos contados desde la notificación de la orden de compra, la entrega de la documentación disponible y la habilitación para efectuar los relevamientos.

Tareas del apartado 2.2: dentro de los diez (10) días corridos de entregadas las ofertas y demás antecedentes por parte de la Corporación, sin perjuicio de las reuniones, aclaraciones o intervenciones posteriores que resulten necesarias.

Tareas del apartado 2.3: durante toda la vigencia del contrato de obra, incluyendo el período de garantía, la recepción provisoria y la recepción definitiva.

La Corporación podrá solicitar entregas parciales o avances de la documentación comprendida en el apartado 2.1.

- Forma de cotización

El oferente deberá discriminar su cotización de la siguiente manera:

- Etapa 2.1: precio único y global por el relevamiento, elaboración del proyecto, ingeniería de detalle, Pliego de Especificaciones Técnicas y restante documentación licitatoria.

- Etapa 2.2: precio único y global por el asesoramiento técnico durante el procedimiento de selección y análisis de las ofertas.

- Etapa 2.3: El oferente deberá cotizar un precio único y global por la totalidad de las tareas previstas para esta etapa, considerando un plazo estimado de ejecución de la obra de 2 meses, contado desde la suscripción del Acta de Inicio hasta la Recepción Provisoria.

La cotización deberá incluir la totalidad de los gastos, traslados, visitas, recursos humanos, equipamiento y demás erogaciones necesarias para el cumplimiento de las tareas.

- Forma de pago

El pago se realizará conforme al siguiente detalle:

- Por las tareas del apartado 2.1: contra la entrega y aprobación por parte de la Corporación de la totalidad de la documentación técnica encomendada. Podrán establecerse pagos parciales asociados a entregables previamente definidos.

- Por las tareas del apartado 2.2: contra la presentación y aprobación del informe técnico de evaluación de las ofertas.

- Por las tareas del apartado 2.3: en forma proporcional a los certificados de avance de obra aprobados a la empresa contratista, aplicando el porcentaje

- cotizado para la Dirección Técnica.